106年度臺中市原住民族傳統文化活動

工作計畫需求書

壹、依據:

106年度臺中市原住民族傳統文化活動計畫書

貳、計畫目標

一、透過本活動促進各族群間文化交流與文化學習，並增益本市原住民族精神文化。

二、激發與強化原住民團體傳統歌舞創作能力，以強化各族群傳統文化底蘊。

三、行銷原住民族手工藝品及農特產品，增加本市原住民族人各式產業銷售管道與機會。

四、透過原住民族文化交流的體驗，深化各族群文化，傳承原住民族生活智慧，並提供市民休閒旅遊活動的場域。

參、辦理單位

一、指導單位：臺中市政府、臺中市議會。

二、主辦單位：臺中市政府原住民族事務委員會。

三、承辦單位：經本會評審擇定之臺中市非營利原住民立案團體（以下簡稱受補助團體）。

四、協辦單位：臺中市政府各局處、臺中市各原住民團體。

肆、計畫辦理： 106年10月14日(星期六)、活動記者會:105年10月11日（星期三），主辦單位保留前述活動舉辦日期更動之權利。

伍、補助金額:新臺幣94萬5,000元整。

陸、受補助團體辦理工作項目：

一、辦理原住民族傳統文化活動:

(一)辦理地點：臺中市洲際棒球場。

(二)時間:106年10月14日(星期六) 8時至17時30分。

(三)辦理表演團體報到、簽到手續，另領取礦泉水與活動手冊等資料。

(四)邀請2位原住民籍主持人主持原住民族傳統文化活動。

(五)開幕典禮，包含下列項目:

1、祈福儀式:本年度主祭族群以「魯凱族」儀式辦理。

2、長官致詞及與會來賓介紹。

3、邀請原住民文化藝術團體進行「魯凱族」

4、大會舞：各社團幹部派員配合參與及邀請在場民眾共舞，展現多元族群同心合力。

(六) 動態活動:

1、傳統樂舞、祭儀及原住民族神話故事及創作歌舞展演組規畫24個原住民團體安排展演（每隊表演時間，以12分鐘為原則），名單由本會提供。

2、傳統樂舞、傳統祭儀及原住民族神話故事、創作歌舞展演組及原住民創意風味餐競賽之相關規則：

A、傳統樂舞展演組: (請受補助團體依本次傳統樂舞展演組規則內容製作於秩序手冊內。）

甲、由本市原住民社團以原住民傳統樂器及真人族語演唱方式或搭配原住民族音樂、古調等，進行傳統歌舞展演。

乙、每社團限報名1組別，不得重複報名參加(凡參加傳統祭儀暨原住民族神話故事展演組、創作歌舞展演組，不得參加傳統歌舞展演組)。

丙、各社團人數以最高30人為原則，展演時間最高以12分鐘為限（含進場及退場）。

B、傳統祭儀暨原住民族神話故事展演組: (請受補助團體依本次傳統祭儀暨原住民族神話故事展演組規則內容製作於秩序手冊內。）

甲、由本市原住民社團以原住民傳統樂器及真人族語演唱方式或搭配原住民族音樂、古調或演繹原住民族生活祭儀、神話故事等，進行傳統祭儀暨原住民族神話故事展演。

乙、每社團限報名1組別，不得重複報名參加(凡參加傳統歌舞展演組、創作歌舞展演組，不得參加傳統祭儀暨原住民族神話故事展演組)。

丙、各社團人數以最高30人為原則，展演時間最高以12分鐘為限（含進場及退場）。

C、創作歌舞展演組: (請受補助團體依本次創作歌舞展演組規則內容製作於秩序手冊內。）

甲、由本市原住民社團以「花」為主題概念，進行創作歌舞展演。

乙、每社團限報名1組別，不得重複報名參加(凡參加傳統歌舞展演組、傳統祭儀暨原住民族神話故事展演組，不得參加創作歌舞展演組)。

丙、各社團人數以最高30人為原則，展演時間最高以12分鐘為限（含進場及退場）。

※以上傳統歌舞展演組、傳統祭儀暨原住民族神話故事展演組及創作歌舞展演組，各組隊數依實際情況調整，3組總計原則為24隊。

(七)原住民創意風味餐競賽：(請受補助團體依本次原住民創意風味餐競賽規則內容製作秩序手冊，並請受補助團體提供規劃競賽評分表。）

1、由本市立案原住民非營利組織以料理3道原住民創意風味餐，取1道進行競賽。

2、評分項目及配分比例:

A、口味25%。

B、擺盤20%。

C、主題呈現30%。

D、創意20%。

E、依限定時間內完成5%。

3、競賽規範：

A、由本市立案原住民非營利組織以料理3道原住民創意風味餐，取1道進行競賽，現場比賽料理需與報名表上所載相同。

B、原住民創意風味餐3道於活動當日11時30分完成，1道進行競賽評審用。

C、競賽團體需自備炊具、食材及餐盤；原住民創意風味餐可事前準備，可不必當場烹飪。

D、獎勵辦法:名次取6名，2名佳作。

甲、第1名1萬2,000元整獎金及獎狀1紙。

乙、第2名8,000元整獎金及獎狀1紙。

丙、第3名6,000元整獎金及獎狀1紙。

丁、第4名5,000元整獎金及獎狀1紙。

戊、第5名4,000元整獎金及獎狀1紙。

己、第6名3,000元整獎金及獎狀1紙。

庚、佳作2,000元整獎金及獎狀1紙。

E、評審人員遴選：遴選外縣市，具原住民風味餐之專業人員，檢附相關經歷資料，評審人員以原住民身分為優先。

※報名隊數以24隊為上限，未達8(含)隊，獎勵金折半。

(八) 辦理活動記者會。

(九)邀請平埔族群及新住民團體表演。

(十)邀請本市文化藝術團體及學校社團表演。

二、靜態活動:

(一)規劃原住民族藝術家創作DIY體驗區，免費提供民眾體驗，加深認識原住民族多元文化及其創作品。

(一)規劃辦理原住民手工藝品、農特產品、美食展售與臺中市政府各局處及機關宣導等。

三、工作項目及內容：

| 工作項目 | 工作內容 |
| --- | --- |
| 一、辦理原住民族傳統文化活動 | 一、辦理時間:106年10月14日（星期六）上午8時至下午5時30分。 二、安排2位活動主持人:2位須具原住民身分及主持經驗。 三、規劃安排活動流程:可自行或參考附件1規劃。 四、開幕式 （一）祈福儀式:邀請本市魯凱族團體辦理傳統祈福儀式。 （二）開幕式展演:邀請原住民文化藝術團體以「魯凱族」之創新舞蹈或歌謠傳唱或傳統樂器打擊進行開幕展演。 五、動態活動安排: （一）傳統歌舞展演組:安排本市原住民團體進行展演。 （二）傳統祭儀暨原住民族神話故事展演組:安排本市原住民團體進行展演。 （三）創作歌舞展演組：安排本市原住民團體進行展演。 (四)邀請平埔族群及新住民團體表演。 (五)邀請本市文化藝術團體及學校社團表演。 六、靜態活動安排: (一) 原住民創意風味餐競賽。 (二) 規劃原住民族藝術家創作DIY體驗區，免費提供民眾體驗，加深認識原住民族多元文化及其創作品。 (三) 辦理工藝、美食、農特產展售暨本府及相關單位業務宣導。 |
| 二、辦理活動記者會 | 一、辦理時間:105年10月11日（星期三）10時至11時。主辦單位保留前述活動舉辦日期更動之權利。 二、辦理地點：臺中市政府臺灣大道市政大樓一樓中央區挑高川堂。 三、規劃節目流程:可自行或參考附件2規劃。 四、安排2位活動主持人:2位須具原住民身分及主持經驗。 五、節目安排: 邀請本市1個文化藝術團體進行表演 六、舞台布置及音響設備。 七、原住民風味餐: 提供當日活動參與人員等原住民風味餐。 |
| 二、場地硬體設備及配置 | 一、規劃活動場地配置:配置「舞台區」、「展演區」、「美食、手工藝品、農特產展售區」、「展演團體休息區」、「來賓休息區」、「創作DIY體驗區」、「原住民創意風味餐競賽區」、「市府各局處及相關單位業務宣導區」、「服務台」、「緊急救護站」等等區域（服務建議書須附場地配置圖）。 二、活動舞台搭建及佈置: （一）舞台寬9公尺X縱深7.2公尺，設計及配置適當大小活動背板（含truss，活動背板設計須具原住民族風格），以及展演用地毯，並搭設舞台遮陽棚。 （二）配置主持人講台（含桌花）。 （三）長官及來賓座靠背椅50張（含椅套）。 三、設計搭建入口意象：規劃搭建具有原住民族藝術及風格之入口意象。 四、規劃設置展售、業務宣導及相關攤位: （一）設置阿里山帳棚:(以下數量，可依實際情況調整，總計147個為上限)。 1、30個展演團體帳棚。 2、5個本府各局處及相關單位帳棚。 3、77個農特產品及美食展售帳棚。 4、20個原住民手工藝品展售帳棚。 5、2個創作DIY體驗區帳棚。 6、3個原住民創意風味餐競賽區帳棚。 7、4個來賓休息區、1個緊急救護站、1個音控區、2個服務台等10個帳棚。 （二）設置長桌及塑膠椅: 1、業務宣導、農特產品及美食展售、原住民手工藝品展售、緊急救助站、音控區、服務台、創作DIY體驗區、原住民創意風味餐競賽區，須備有足夠數量之長桌及塑膠椅。 2、設置足夠數量塑膠椅，以提供展演團體、觀眾等等相關人員使用。 3、帳棚須設置電風扇。 五、設置流動廁所: （一）設置15間蹲式廁所（男性5間，女性10間）。 （二）設置2間身心障礙座式流動廁所。 （三）須定期清潔及抽取排泄物，以及定期補水，以維護流動廁所之清潔。 （四）流動廁所設置處，必須方便抽取排泄物、定期補水，以及不妨礙交通為原則。 六、設置活動發電機:須足夠本次活動所需之電力。 七、設置活動音響設備: （一）無線麥克風、立麥、耳麥等設備數量，應符合實際演出之需求。 （二）須備有爵士鼓、吉他、貝斯、電子琴等樂器相關音箱設備。 （三）配置專業音響設備。 （四）配置專業技術工程師，並須規劃完善收放音設備。 六、設計製作活動相關標示牌: （一）攤位牌:包含行政部門業務宣導攤位、參與展演社團、工藝、美食、農特產展售攤位、創作DIY體驗區、原住民創意風味餐競賽區、來賓休息區、緊急救護站、音控區等。 （二）活動流程圖:設計、製作2份彩色圖面活動流程圖，設置於舞台2側，其規格:高150cm、寬110cm。 （三）場地配置圖:設計、製作2份場地配置圖，設置於活動場地明顯處，其規格:高150cm、寬110cm。 （四）其他相關指示牌:設計、製作會場入口指示牌、及交通動線、停車場等等指示牌，並置於會場周圍道路明顯處，以供參與人員參考。 （五）規劃停車場:活動停車場場地借用由本會協商相關單位提供，有關停車場場地整理、規劃停車格及人力安排，由廠商負責辦理。 |
| 三、製作活動文宣、宣傳、製作秩序冊 | 一、活動海報:設計、製作活動海報，至少印製200張，其規格為A1，彩色印刷，並寄送至本市各交通樞紐，本府各局(處)、本市各區公所、各縣市政府宣傳。 二、活動DM:設計、製作活動DM，至少印製1,000份，其規格為A4、彩色印刷，並寄送本市各交通樞紐、本市各區公所宣導。 三、邀請函:至少印製300張，並依據本會邀請名單協助寄送受邀人員。 四、媒體宣傳:安排1家廣播電台套裝宣傳。 五、節目秩序冊:設計、印製節目秩序冊，至少印製200冊，其封面須為彩色印刷，提供當日活動參加人員、來賓、媒體參考，內容包含「活動流程表」、「展演團體名稱、順序」、「活動場地配置圖」等等相關資料。 六、以上，活動海報、活動DM、邀請函等文宣資料，應於活動106年10月6日前完成寄送。 |
| 四、配置活動所需相關人力 | 招募20名臨時工作人力，並規劃其分工及職掌，以辦理長官及貴賓報到、維持活動秩序及安全維護、接待、交通、環境清潔維護等等活動所需工作。（服務建議書須附各分工小組負責人、職掌分工及所需人力） |
| 五、安排緊急救護人員 | 安排2名護士、2名救護技術人員及救護車1輛，進駐緊急救護站，以提供本活動緊急救護及後送工作相關事宜。 |
| 六、活動安全、秩序維護及噪音管制 | 一、安全秩序及維護:廠商應注意活動場地安全及秩序，並請規劃參加人員疏散路線圖，並設置救護車及消防車通道，以維護人員之安全。 二、噪音管制:應隨時注意活動現場音量，不得超過「噪音管制標準」第七條之相關規定。 |
| 七、場地維護、撤場、復原與清潔 | 一、廠商應於活動前一天完成場地佈置，並於活動場地範圍內設置若干資源回收、垃圾丟棄處等，及指派人力隨時維護現場清潔。 二、場地使用應遵守場地使用相關規定辦理，若造成場所之損壞或污損，應由廠商負責恢復原狀，不得向機關請求支付。若場地損壞或未完成清潔所產生之費用，由廠商自行負擔。 三、設攤單位應於活動前2個小時進場佈置，並於活動前30分鐘完成佈置，並督促各攤位裝卸貨車輛停放，以不影響交通安全為原則。廠商應於活動結束後進行場地復原。 |
| 八、規劃颱風天、雨天應變及防護等措施 | 一、請規劃活動如遇颱風天、下雨天或天候不佳相關備案及相關防護措施。 二、若於活動期間遇上揭之情形，應依據所提備案及相關防護措施執行。 |
| 九、其他辦理事項 | 一、支付活動主持人、祈福團體、各展演團體等等所需費用。 二、購買工作服100件（Polo衫），提供當日活動長官、貴賓、工作人員（含本會工作人員）、參與社團理事長等相關人員，工作服須印製原住民族圖騰。 三、提供當日活動長官、貴賓、媒體、工作人員（含本會工作人員）、宣導業務攤位人員、展演團體等相關人員飲用水。 四、提供當日參與長官、貴賓及鄉親享用風味餐（1隻烤豬，含湯品）。 五、提供當日活動工作人員（含本會工作人員）、業務宣導攤位人員、警察人員、緊急救護人員等相關人員中餐便當。 六、投保公共意外責任險，須含食物中毒險。 七、辦理活動攝影及後製（含文字編輯等後製）。 |

四、活動宣傳行銷2018臺中世界花卉博覽會。

柒、計畫書格式：

一、提供之計畫書，應以中文打字，A4規格紙張印刷，以中文橫式由左至右繕打，字體大小為標楷體14級字，並均裝訂成冊且附頁碼。

二、「計畫書」及評審擇定前所需之成本由廠商自行負擔。

捌、活動經費概算

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |  | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、活動宣傳及文宣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海報 | 張 | 200 |  |  |  | 含設計、印製及寄送費用。 |  |
| 邀請函 | 張 | 300 |  |  |  | 含設計、印製、壓線、寄送費用。 |  |
| 活動DM | 張 | 1000 |  |  |  | 含設計、印製及寄送費用。 |  |
| 節目秩序冊 | 冊 | 200 |  |  |  | 含設計及印製費用。 |  |
| 廣播電台套裝宣傳 | 家 | 1 |  |  |  | 廣播電台宣傳(含邀請主委前往電台接受訪問)。 |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、活動記者會 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主持人費 | 人 | 2 |  |  |  | 2位活動主持人:須具原住民身分及主持經驗。 |  |
| 舞台布置費 | 式 | 1 |  |  |  | 背板設計製作、Truss、記者會流程表、展演用地毯、貴賓席座椅(含椅套)40張、桌子2張、講台1座及桌花。 |  |
| 音響設備 | 式 | 1 |  |  |  | 表演團體所需音響設備。 |  |
| 本市文化藝術團體表演 | 場 | 1 |  |  |  | 含交通費、旅遊平安險等。 |  |
| 原住民風味餐 | 式 | 1 |  |  |  | 提供當日活動參與人員等原住民風味餐。 |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、原住民族傳統文化活動 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）展演費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 祈福儀式費用 | 式 | 1 |  |  |  | 含交通費、膳雜費、旅遊平安險等。 | 1.祈福儀式 2.魯凱族開幕展演 |
| 平埔族群及新住民團體表演 | 隊 | 2 |  |  |  | 含交通費、膳雜費及旅遊平安險等。 |  |
| 本市文化藝術團體及學校社團表演 | 隊 | 2 |  |  |  | 含交通費、膳雜費及旅遊平安險等。 |  |
| (二)競賽獎勵金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原住民創意風味餐競賽獎勵金 | 式 | 1 | 42000 |  | 42000 | 第1名：12,000元整獎金。 第2名：8,000元整獎金。 第3名：6,000元整獎金。 第4名：5,000元整獎金。 第5名：4,000元整獎金。 第6名：3,000元整獎金。 佳作2名:每名2,000元整，計4,000元整獎金。 | 競賽獎勵金為固定金額。競賽隊數未達8(含)隊，獎勵金折半。未頒發之獎勵金須繳回本會。 |
| 小計 |  |  |  |  | 42000 |  |  |
| (三)活動硬體費用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 舞台設置及場地佈置 | 式 | 1 |  |  |  | 1.舞台寬9公尺X縱深7.2公尺、舞台帳棚、舞台背板（含truss）、展演用地毯。 2.來賓座椅附椅套。 3.會場椅子(含本會工作人員、各隊人員、展演團體、觀眾等)。 4.農特產品、美食區、手工藝品區、創作DIY體驗區、原住民創意風味餐競賽之桌椅。 5.本府各機關及相關單位宣導攤位、緊急救護站、音控、服務台等等之桌椅 6.主持人講台（含桌花）。 |  |
| 入口意象 | 式 | 1 |  |  |  | 1.入口意象設置：搭建具原民風格之入口意象，並加註本次活動標語。） |  |
| 標示牌製作 | 式 | 1 |  |  |  | 1.攤位牌製作(包含行政部門業務宣導攤位、參與展演社團、工藝、美食、農特產展售攤位、創作DIY體驗區、原住民創意風味餐競賽區、來賓休息區、緊急救護站、音控區等)。 2.彩色圖面之活動流程圖。 3.彩色圖面之場地配置圖。 4.會場入口指示牌、停車場指示牌。 5.交通動線指示牌。 |  |
| 發電機租金 | 式 | 1 |  |  |  | 租賃發電機之費用。 |  |
| 音響設備 | 式 | 1 |  |  |  | 1.無線麥克風、立麥、耳麥等設備數量，應符合實際演出之需求。 2.須備有爵士鼓、吉他、貝斯、電子琴等樂器相關設備。 3.配置專業音響設備。 4.配置專業技術工程師，並須規劃完善收放音設備。 |  |
| 阿里山帳 | 個 | 147 |  |  |  | 含電風扇等費用。 |  |
| 流動廁所租金 | 式 | 1 |  |  |  | 含定期清潔、運費、加水車、水肥車等相關費用。 |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| (六)講師費用及DIY材料費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 講師費 | 小時 | 8 |  |  |  |  |  |
| 助教費 | 小時 | 8 |  |  |  |  |  |
| 材料費 | 份 | 100 |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| (七)工作人員費用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主持人費 | 人 | 2 |  |  |  | 包含交通費及旅遊平安保險。 | 須具原住民身分及主持經驗 |
| 臨時人力 | 人 | 20 |  |  |  | 臨時工作人力費用。 |  |
| 評審費用 | 人 | 5 |  |  |  | 含交通費及旅遊平安險。 | 遴選外縣市，具原住民風味餐之專業人員，檢附相關經歷資料，評審人員以原住民身分為優先。 |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| (八)醫療 |  |  |  |  |  |  |  |
| 救護車 | 天 | 1 |  |  |  | 救護車1台。 |  |
| 救護技術人員(含駕駛) | 小時 | 18 |  |  |  | 救護技術人員2名(每名至多9小時，2名計18小時)。 |  |
| 護士 | 小時 | 18 |  |  |  | 護士2名(每名至多9小時，2名計18小時)。 |  |
| 小計 | 式 |  |  |  |  |  |  |
| (九)其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共意外責任保險費 | 式 | 1 |  |  |  | 內含食物中毒險。 |  |
| 專業攝影費 | 式 | 1 |  |  |  | 含後製、燒錄光碟費用。 |  |
| 工作服 | 件 | 100 |  |  |  | 含印製原住民族圖騰經費。 |  |
| 礦泉水 | 箱 | 150 |  |  |  | 提供當日活動貴賓及媒體、本會工作人員、本府協辦單位人員、參加社團、展演團體等人員飲用水。 |  |
| 烤豬風味餐 | 1 | 式 |  |  |  | 1.現場烤豬及湯品。 2.活動中體驗部落風情、並提供參與長官、貴賓及鄉親享用，在都會區能感受家鄉樂趣。 |  |
| 便當費 | 人 | 80 |  |  |  | 提供當日活動臨時工作人員、本會人員、本府宣導攤位人員、醫療救護人員、警察人員等便當。 |  |
| 雜支 | 式 | 1 |  |  |  | 1.郵資、簽到簿、文具用品、工作證、垃圾袋、環保碗筷(提供評審用)、獎狀及環境清潔用具等雜支。 2.其他相關維護管理費用及支出（含停車場整理、規劃停車）。 |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  | 945000 |  | 經費可互相勻支 |  |

附件一

原住民族傳統文化活動流程（受補助團體可自行規劃）

| 動態活動 |  |  |  | 靜態活動 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 活動項目 | 活動內容 | 備註 |  |
| 08:00- 08:50 | 報到及主持人引言及介紹 | 參加團體報到、 介紹參賽單位 | 50分鐘 | 辦理原住民創意風味餐競賽，原住民手工藝品、農特產品、美食展售與臺中市政府各局處及機關宣導等 。 |
| 08:50- 09:20 | 開幕典禮 | 祈福儀式 | 20分鐘 |  |
|  |  | 長官致詞、來賓介紹、評審介紹 | 10分鐘 |  |
| 09:20- 09:40 | 大會舞 | 各社團幹部及民眾 | 20分鐘 |  |
| 09:40- 10:00 | 平埔族群及新住民團體表演 |  | 20分鐘 |  |
| 10:00- 12:00 | 傳統歌舞展演組 | 各社團(1-8隊) | 各12分鐘 |  |
| 12:00- 13:00 | 午餐 |  |  |  |
| 13:00- 15:00 | 傳統祭儀暨原住民族神話故事展演組 | 各社團(9-16隊) | 各12分鐘 |  |
| 15:00- 15:10 | 本市學校社團表演 |  | 10分鐘 |  |
| 15:10- 17:10 | 創作歌舞展演組 | 各社團(17-24隊) | 各12分鐘 |  |
| 17:10- 17:25 | 本市文化藝術團體表演 |  | 10分鐘 |  |
| 17:25- 17:45 | 大會舞 | 各社團幹部及民眾 | 20分鐘 |  |
| 17:45- 18:00 |  | 請各社團拆除休息區擺設飾品或物品，並撿拾及整理休息區垃圾。 |  |  |
|  |  | 請攤商自行整理並恢復擺攤區域環境清潔，並請勿將烹煮湯水隨意傾倒，倘未確實清除者，將沒收保證金。 |  |  |
| 18:00- | 賦歸 | 平安、明年再見！ |  |  |

附件二

活動記者會流程（受補助團體可自行規劃）

| 106年10月11日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 時間 | 活動內容 | 地點及說明 | 備註 |
| 1 | 9:30-10:10 | 相見歡報到。 | 臺中市政府臺灣大道市政大樓一樓中央區挑高川堂。 |  |
| 2 | 10:10-10:20 | 活動記者會表演。 |  |  |
| 3 | 10:20-10:30 | 長官致詞。 |  |  |
| 4 | 10:30-10:40 | 貴賓致詞。 |  |  |
| 5 | 10:40-11:00 | 原住民族風味餐饗宴。 |  |  |
| 8 | 11:00〜 | 媒體採訪及賦歸。 |  |  |

玖、預期效益：

一、預計參與人數可達1,500~2,000人次。

二、提升本市原住民手工藝品及農特產品等各式經濟產業之能見度。

三、增進原住民族各族群情感及文化交流，發揚原住民族優良傳統文化。

四、深化民眾對原住民族文化認知，以及增進本市原、漢間之族群融合。